Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Московский Государственный Технический Университет имени Н. Э. Баумана»

ОТЧЁТ

По лабораторным работам

По курсу « Экономика программной инженерии »

| Студент: | Нгуен Дык Бинь |
| --- | --- |
| Группа: | ИУ7-81 |
| Преподаватель: | Барышникова М.Ю., |
|  | Силантьева А.В. |

Москва, 2018

# Содержание проекта

Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50000 рублей.

# Лабораторная работа № 1

Задание 1 Настройка рабочей среды проекта

Пункты 2, 3, 4, 5 выполняются в разделе File – Options – Schedule. Устанавливаются параметры проекта, связанные с рабочей сменой.

Затем выполняясь в разделе Project – Project Information. Устанавливаются параметры календаря проекта.

В разделе Project – Change Working Time указаны следующие праздничные дни:

Задание 2 Создание списка задач

Задание 3 Структурирование списка задач

Задание 4 Установление связей между задачами

Как установить связь между задачами?

- Метод 1. Добавить столбцу Predecessors (как показана на рисунку) и заполнить связи.

- Метод 2. Выбрать задачу, нажимать в Task – Information – Predecessors и указвывать задачу со связью.

Вывод: В рамках лабораторной работы был создан проект разработки ПО. Заданы условия работы над проектом (длительность работы, количество рабочих часов в день и т.п.). Сформулированы задачи, которые должны быть выполнены за время работы над проектом; задачи сгруппированы и определена последовательность их выполнения.

Проект завершается 19-го Сентября.

# Лабораторная работа № 2

Задание 1 Создание списка ресурсов

Результат добавления (необходимо переключиться на представление Gantt Chart - Resource Sheet)

Задание 2 Назнчение ресурсов задачам

Как назначать ресурсы?

- Метод 1. Добавить новую столбцу Resource Names и указывать ресурсы на каждую задачу.

- Метод 2. Выбрать задачу, в Resource – Assign Resource или нажимать Alt + F10. Затем выбрать ресурсы для данной задачи и нажимать Assign.

Результат назначения:

На представлении Gantt Chart выделяются задачи, для окторых назначенные ресурсы перегружены – используются более чем в одной задаче одновременно. Кроме того, перегруженные ресурсы подсвечиваются в Resource Sheet.

Чтобы установить задачам 2, 8, 12 по 1000 р. фиксированных затрат, необходимо перключить View – Tables в режим Cost и изменить значение столбца Fixed Cost.

Арендовать для задачи 8 дополнительный сервер (2 р./ч). Добавляем новый ресурс и установить для него 24-часовой календарь

Сервер задается как рабочий ресурс, а не материальный – это обусловлено тем, что он, фактически, является своего рода рабочим, который работает 24/7. После добавления сервера происходит увеличение стоимости 8-й задачи, и, как следствие, стоимости всего проекта.

Вывод: В рамках лабораторной работы были определены ресурсы, используемые в проекте. Ресурсы проставлены в соответствие задачам, которые должны их использовать. Ресурами в данном проекте считаются люди, работающие над проектом, а также дополнительный сервер.

По денежным затратам проект укладывается в рамки (48,364 рублей).

# Лабораторная работа № 3

Задание 1 Ликвидировать перегрузку ресурсов в проекте

Для автоматической ликвидации перегрузок можно воспользоваться системой выравнивания загрузки (Leveling). Предварительно в настройках проекта File – Options – Schedule необходимо убрать флажок «Tasks will always honor their constraint dates». Затем в Resource – Leveling Options нужно установить автоматический режим выравнивания.

Результат после выравнивания:

Задание 2

- Добавить в план еженедельное совещание с 10 до 11 утра: участие принимают все специалисты, кроме наборщиков данных и программистов № 1-4.

Повторяющаяся задача создаётся с помощью Task – Recurring task

После этого необходимо назначить повторяющейся задаче нужные ресурсы. 
Важное замечание: назначать ресурсы нужно с помощью опции Assign resources в выпадающем меню при щелчке ПКМ на «свернутой» повторяющейся задаче:

В результате дата окончания проекта переносится на 29 сентября, а бюджет становится 60,733 рублей.

- Устранить перегрузку ресурсов

В результате на время проведения совещаний другие задачи будут приостанавли-ваться. Из-за этого дата окончания проекта переносится на 26 сентября.

- В случае превышения бюджета и сроков, провести оптимизацию временных и финансовых параметров.

Можно провести финансовую оптимизацию совещаний. Для этого следует изменить используемую таблицу выплат. Необходимо переключиться в представление Resource Sheet, щёлкнуть ПКМ на каждого участника совещаний, перейти в Information – Costs и в таблице B продублировать таблицу A, установив Per Use Cost в 0. Благодаря этому, мы не будем тратить деньги на подключение ресурса к задаче типа «совещание», только на участие ресурса в задаче.

Этапы выполнения:

1) Gantt Chart – Resource Sheet;

2) Выбрать ресурс (например, Leader);

3) Resource – Information;

4) Costs (A, B).

После это необходимо назначить совещанием использование таблицы B. Для этого нужно переключиться в представление Task Usage и для всех ресурсов в совещаниях в столбце Cost Rate Table установить значение B:

Задание 3 Оптимизация критического пути

Для того, чтобы отобразить на диаграмме Ганта критический путь, необходимо переключиться в режим представления Tracking Gant (в разделе Task – Gantt Chart), а затем в разделе View установить Filter: Critical.

После этого необходимо как-либо уменьшить длительность оставшихся задач. Для этого, в задачах 7, 14, 16 и 26 можно задействовать всех 4-х программистов. Также выполняем команд Level All. Благодаря этому, дата окончания сдвинется на 30-го Августа.

Вывод: В результате выполнения лабораторной работы, в проекте были учтены еженедельные совещания.

Также была произведена разгрузка использованных ресурсов и оптимизация финансовых и временных затрат. В итоге, проект укладывается как в рамки бюджета, так и во временные рамки. Ни один ресурс в проекте не перегружен.

# Лабораторная работа № 4

Для сохранения исходного плана проекта надо выбрать команду Project – Set Baseline и в открывшемся диалоговом окне выбрать опцию Entire Project. При сохранении базового плана сохраняется полный набор предварительных оценок проекта, которые в дальнейшем будут использоваться для контроля за изменениями.

Задание 1 Задать дату отчета (по заданию преподавателя): 10 мая.

Задание 2 Внести фактические данные для отдельных задач проекта (по заданию преподавателя)

- Update all tasks up to report’s date 100%, except task 10th – 40%;

- Task 11th starts actually on 20th April;

- Task 14th finishes actually on 15th April;

- Data worker #1 was sick from 20th April to 5th May;

- Leader was absent 2 weeks from 15th April, at that duration, all programmers, who did the 16th task, should increase their costs up to 120%.

Выполнение

Задание 3 Вывести на экран линию прогресса

Линия прогресса связывает продвигающиеся работы или те работы, которые должны были начаться, вертикальной линией, которая представляет собой фронт работ на определенное число. Связка отдельной работы с линией прогресса представляет собой удлиненный V-образный изгиб, который заканчивается на линии задачи. Для изображения линии прогресса на проекте необходимо перейти в представление Gantt Chart, в меню Format выбрать Gridlines – Progress Lines:

Вывод: В рамках выполнения данной лабораторной работы были отработаны навыки использования программы Microsoft Project для внесения фактических данных и оптимизации временных и финансовых показателей проекта в сложившейся ситуации.

В данном случае линия прогресса указывает на задачи 8 и 10, отстающие от графика. В результате фактических данных срок сдачи проекта не меняется, а стоимость увеличивается на 43,952.25 рублей.

# Лабораторная работа № 5

Задание 1 Используя таблицу освоенного объема, определите основные финансовые показатели проекта на указанную дату отчета. Проанализируйте отклонения проекта от базового плана, вызванные нарушением сроков реализации задач и изменением стоимости ресурсов. На основе анализа хода реализации проекта сделайте выводы по его состоянию на дату отчета.

Для отображения таблицы освоенного объема необходимо переключить View – Tables – More tables в режим Earned value.

Здесь,

- Budget Cost of Work Schedule (BCWS) – средства, которые были бы затрачены на выполнение с начала проекта до выбранной даты отчета, если бы задача точно соответствовала графику и смете. В случае нашего проекта: 20,293.63 рублей.

- Budget Cost of Work Performed (BCWP) – средства, которые были бы затрачены на выполнение задачи с самого начала проекта до выбранной даты отчета, если бы фактически выполненная работа оплачивалась согласно смете. В случае проекта: 19,804.40 рублей.

- Actual Cost of Work Performed (ACWP) – средства, фактически потраченные на выполнение задачи в период с начала проекта до выбранной даты отчета. В случае проекта: 20,222.45 рублей.

- Прогноз по завершении (Estimate at Completion, EAC) – отображает ожидаемые общие затраты, расчет которых основан на предположении, что оставшаяся часть работы будет выполнена в точном соответствии со сметой. Для проекта: 44,394.31 рублей.

Вывод: Стоимость проекта текущего плана выше, чем у базовой плана (EBC = 43,476.46 рублей) на 917.15 рублей. Если мы дальше выпоняем такой план, это будет плохо. Мы затратим большее средство, хотя срок не меняется.

Задание 2 Предложите другой вариант декомпозиции работ, сохранив длительно-сти элементарных задач и первоначально выделенные для их выполнения ресурсы.  Оцените параметры проекта, устранив перегрузку ресурсов и оптимизировав критический путь проекта.

В результате изменения декомпозиции, был изменен порядок работ и зависимости между ними. В итоге, длительность проекта становится 24-го Августа, а стоимость увеличивается на 44,711.25 рублей. Таким образом, в результате изменения декомпозиции проект вновь укладывается как в бюджетные, так и во временные рамки.

Задание 3

1. Определите, в какой период времени руководитель проекта будет испытывать наибольшую потребность в деньгах.

Microsoft Project позволяет автоматически генерировать различные отчеты. Для просмотра графиков отчетов (построены для первоначального варианта декомпозиции) необходимо выбрать Project – Visual reports:

2. Выведите на экран задачи, превышающие бюджетную стоимость.

Задачи, превышающие бюджетную стоимость, можно отобразить с помощью View – Reports – Costs – Overbudget tasks.